## Sheet1
박동규 |  | 김정훈 |  |  |  | 황석주 |  |  |  |  | 공통
종류 | 이름 |  | 11월 | [27 empty] | 12월
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
클라이언트 | 패킷 구조체 생성 | bar: 11월 18
CreateSocket() | bar: 11월 18 to 11월 19
DataComm() | bar: 11월 19 to 11월 20; 11월 29
DrawScene() | bar: 11월 13; 11월 15
main() | bar: 11월 8 to 11월 9; 11월 15; 11월 22; 11월 28; 12월 8 to 12월 9
Keyborad() | bar: 11월 21
서버 | 필요 구조체 생성
main() | bar: 11월 8; 11월 23 to 11월 24; 12월 2
initialize | bar: 11월 10
ClientMgr() | bar: 11월 15; 11월 17
windTimer | bar: 11월 11
Event | bar: 11월 28 to 11월 29
Offset()
점검 | 버그 수정 | bar: 12월 4; 12월 6; 12월 10
중간점검 | bar: 11월 25
마무리 및 리포트 작성 | bar: 12월 2; 12월 5
최종 결과물 검토 및 제출 | bar: 12월 6